附件1

关于联合开展“中国女性宫颈健康

关爱项目”的通知

各省、自治区、直辖市总工会女职工委员会办公室，中华全国铁路总工会、中国民航工会、中国金融工会女职工委员会办公室，中央和国家机关工会联合会筹备组：

为进一步加强女职工宫颈癌防治健康教育，宣传宫颈癌预防特别是HPV疫苗相关知识，有效预防宫颈癌，全总女职工部与中国医药卫生事业发展基金会联合开展“中国女性宫颈健康关爱项目”。现通知如下：

一、项目介绍

2018年计划开展第一批四价HPV疫苗接种工作，将在部分城市、园区和企业工会先行试点（名单见附件1），为全国60万名女职工（20-45岁）接种。疫苗共接种3针，共约2400元。项目计划对全国5万名荣获国家、省、市级劳动模范和五一巾帼奖章的女职工给予800元/人补贴，对55万名普通女职工给予300元/人补贴。

二、组织实施

（一）报名。各试点单位工会女职工组织统计有接种意愿女职工人数，报省级（产业）工会女职工部，省级（产业）工会女职工部于6月8日前报全总女职工部。国防邮电系统企事业单位报名情况，由中国国防邮电工会汇总报全总女职工部。全总女职工部根据报名情况，统筹分配名额（分配情况另行通知）。

（二）对接。中国婚姻家庭研究会心系项目办公室（以下简称心系）作为项目承办单位，将与各试点单位沟通，开展疫苗宣教、预约、接种等事宜。2018年5-9月，心系与各试点单位共同开展推广会、专家研讨、人群调研、发放宣教资料、流动课堂、举办针对不同人群的宣传活动等宫颈癌防治健康教育，并同步开展心系云基平台操作培训。各试点单位工会负责组织女职工参加宣教活动。2018年6-9月，上报试点单位接种疫苗女职工统计表（见附件3）到心系邮箱和全总女职工部邮箱。女职工通过扫描心系家庭微课堂微信公众号（见附件4），进行疫苗知识学习和预约接种。2018年10月-2019年6月，分阶段开展HPV疫苗接种工作。各试点单位负责组织已预约成功的女职工参加疫苗接种。

三、相关要求

（一）各试点单位要与心系密切沟通，配合作好组织协调、宣传保障、答疑解惑、疫苗接种等相关工作。根据本地实际，参照项目补贴标准进行资金配比，确保相关工作顺利进行。

（二）省级工会女职工组织要加强对试点单位疫苗接种工作的指导，重点关注项目进展，及时通报资金配比情况。

（三）遵循女职工自愿原则，优先在工会工作骨干中接种，营造鼓励先进的良好氛围。

联系人：

马雪梅，13911021219，010-65282165（心系）

吴欣颖，13810362840,wuxinying@xinxife.org（心系）

孙画初，13311078814，010-68591470，nzgb@acftu.org（全总女职工部）

附件1：试点单位名单

附件2：2018年度HPV疫苗接种报名统计表

附件3：试点单位接种疫苗女职工统计表

附件4：心系家庭微课堂微信公众号

中华全国总工会女职工部

中国医药卫生事业发展基金会金会

2018年5月21日

附件1

试点单位名单

一、28个城市

北京、天津、上海、广州、重庆、深圳、哈尔滨、沈阳、石家庄、西安、郑州、洛阳、济南、青岛、合肥、南京、武汉、长沙、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、无锡、苏州、宁波、潍坊、保定市工会女职工委员会

二、10个园区

北京中关村科技园区海淀园、上海浦东新区、天津滨海新区、辽宁大连金普新区、辽宁大连高新区、河南郑州经开区、江苏昆山经开区、湖南长沙经开区、重庆两江新区、山东潍坊高新区工会女职工委员会

三、19个国防邮电系统企事业单位

略。

附件2

2018年度HPV疫苗接种报名统计表

省级单位：

| 序号 | 试点单位名称 | 先进女职工数 | 其它女职工数 | 工会联系人 | 联系方式 | 是否配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 统计 |  | 总数 | 总数 |  |  |  |

填报人：           联系方式：

注：先进女职工为获得过国家、省、市级劳动模范和五一巾帼奖章的女职工。

附件3

试点单位接种疫苗女职工统计表

单位名称：                  上报总人数：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号 | 联系方式 | 荣誉称号 | 资金配比额度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 统计 |  |  |  |  |  |  |

填报人：                 联系方式：

注：先进女职工为获得过国家、省、市级劳动模范和五一巾帼奖章的女职工。

附件4

心系家庭微课堂微信公众号

抄送：各试点单位