附件2

秦药特色资源研究开发重点实验室

开放课题管理细则

根据《陕西省重点实验室建设与运行管理办法》（陕科办发〔2018〕249号）和《陕西中医药大学省级重点实验室开放课题管理办法（试行）》（陕中医规范〔2022〕3号）文件精神，为使秦药特色资源研究开发重点实验室（以下简称“秦药重点实验室”）开放课题设立和管理工作有序开展，参考《国家重点实验室建设与管理暂行办法》、《国家重点实验室开放课题暂行管理办法》有关规定，起草此细则。

一、工作原则

1.1 简洁高效原则：开放课题设立和管理过程尽可能减少非必要手续，实施无纸化办公，项目评审和汇报等建议采用线上会议进行。

1.2 鼓励创新原则：开放课题设立和管理过程中一切办法最终以鼓励创新为落脚点，支持不同学科背景的优秀青年科研人员开展合作。

1.3 开放共享原则：开放课题鼓励技术方法共享、倡导知识资源共享、实行设施设备共享、要求产出成果共享。

二、课题管理

2.1 秦药重点实验室起草当年的开放课题申报指南，经陕西中医药大学科技处审核并公示。

2.2 申请人依据申报指南，按照规定填写《秦药特色资源研究开发重点实验室开放课题申请书》（如涉及到数据库、软件和产品开发等，还应在申请书后附未盖章的合作协议），将其PDF电子版发送至秦药重点实验室指定邮箱。

2.3 秦药重点实验室将依据申报指南进行初审，合格后提交相关领域专家进行必要性和可行性评议，并将《秦药特色资源研究开发重点实验室开放课题评议报告》提交实验室学术委员会进行终审，确定资助课题及资助金额，上报陕西中医药大学科技处备案和公示。

2.4 根据公示结果，实验室主任签发《秦药特色资源研究开发重点实验室立项批准书》，通知申请人及其所在单位。

2.5 获得资助的课题，申请人与实验室签订《秦药特色资源研究开发重点实验室项目合同书》，或附相关合作协议，经双方单位盖章后生效，进入课题执行阶段。

2.6 课题从签订合同书之日起执行，研究工作一般在申请人原单位完成。项目实施周期一般为2-3年。确需延长课题执行期限者，需报实验室学术委员会批准。

2.7 项目执行1-1.5年后，项目负责人需于当年年底之前提交中期考核报告或进行课题研究汇报，因特殊原因不能及时提交者应及时报备。中期考核材料报陕西中医药大学科技处备案。对于中期考核不合格者限期整改。

2.8 开放课题研究期满后应在2个月内提交结题报告、结题成果材料（成果目录清单、成果复印件等）以及经费使用情况说明（申请人所在计财部门盖章），所有资料寄送至秦药重点实验室，经秦药重点实验室学术委员会审核后，报陕西中医药大学科技处备案，完成结题。

2.9对于课题不能按期结题者，需进行情况说明；对于课题始终无法满足结题要求者，停止申请人后续申报资格，并通知其依托单位，对合同违约情况进行说明，要求退还部分或全部经费。

三、经费管理

开放课题经费按照陕西中医药大学《省级重点实验室开放课题管理办法（试行）》（陕中医规范〔2022〕3号）文件有关规定进行管理，确保专款专用。一般情况下课题经费将一次性划拨至申请人所在单位财务部门，并进行独立核算。

四、成果管理

4.1 经开放课题资助产出的论文、成果和专利等由秦药重点实验室、研究者本人及其所在单位共享。论文、成果和专利等必须将陕西中医药大学及秦药重点实验室作为署名单位之一；且原则上至少有1篇（项）将陕西中医药大学及秦药重点实验室作为第一署名单位。

4.2 单位署名具体为 “陕西中医药大学秦药特色资源研究开发重点实验室，陕西 咸阳，712046” 或 “Shaanxi University of Chinese Medicine Key Laboratory of Research & Development of Characteristic Qin Medicine Resources, Xianyang 712046, China”。

4.3 经开放课题资助产出的论文等成果应标注：“本项目得到陕西中医药大学秦药特色资源研究开发重点实验室开放课题资助，课题编号：        ）” 或 “Supported by the Open Foundation of Shaanxi University of Chinese Medicine State Key Laboratory of Research & Development of Characteristic Qin Medicine Resources, No.         ”

4.4 经开放课题资助产出的数据库、软件、产品等成果，其具体技术指标与知识产权归属在课题合作协议中另行规定。

五、其他

5.1 开放课题设立和管理过程中所有材料必须存档。

5.2 本细则由秦药重点实验室负责解释，自公布之日起执行。

秦药重点实验室

（陕西中医药大学科技处 代章）